## 倒计时倒排
三条从出证日起算的倒计时
三条同一天起跑,但延期要分头去办、走三个不同的口子,不能一份申请办完。共同前提只有一条:都要在期限届满之前提出。把出证日填进第一行,其余日期照期限推算。
倒计时 | 起算锚点 | 期限 | 你的实际死线 | 延期渠道 | 当前进度 | 偏差 | 负责人
出证日(填这里) | — | — | 填入,例:2026-08-15 | — | — | —
免税设备进口窗口 | 出证日 | 证书载明,以官方现行规定为准 |  | 有正式延展机制,须在到期前提出
受促进业务首次收入 | 出证日 | 证书载明,以官方现行规定为准 |  | 向归口处室主动说明或申请延期(与设备进口不同渠道)
项目建设完成并申请开业验收 | 出证日 | 36 个月 |  | 开业期限延展(第三条独立渠道)
【另一套锚点】企业所得税免税起算 | 受促进业务首次有收入日 —— 不是出证日 | 证书载明年限与封顶 |  | 不适用延期;两端口径须一致(权益登记侧 + 年度所得税申报侧)
◆ 琥珀色单元格 = 须由顾问结合你公司个案核定,不可照抄模板默认值。
本表由中税泰国 CTAC Thailand 顾问团队整理,供了解与内部自查参考,不构成正式委托或专业意见。泰国法规更新频繁,表内日期为纸质申报的通用死线,电子申报延展与公众假日顺延以官方现行公告为准;具体项目执行前请由顾问团队结合个案出具正式意见。ctacth.com

## 申报义务日历
两条并行的持续申报义务
第一条在拿到开业许可后终止;第二条是终身义务,只要证书还在、权益还在用就得年年交。「开业了就不用报了」是最常见的一个误会。
报告线 | 频率与死线 | 报什么 | 适用阶段 | 终止条件 | 逾期后果 | 负责人 | 状态
项目进展报告 | 按季,季末后 30 天内(现行规定,原为 60 天) | 仅四项:土地 / 厂房 / 机器 / 首次收入 | 建设期 | 取得开业许可后终止 | 免税进口通道被锁,货到港放不出来
公司年度经营成果报告 | 每年一次,固定截止日 | 股东信息 / 财务报表 / 企业所得税年度申报 / 雇员用工 / 标准认证 | 全部持证企业,含已开业 | 证书失效前不终止 | 持续不履行可致促进资格暂停或撤销,并追缴已享受的税收优惠
◆ 琥珀色单元格 = 须由顾问结合你公司个案核定,不可照抄模板默认值。
本表由中税泰国 CTAC Thailand 顾问团队整理,供了解与内部自查参考,不构成正式委托或专业意见。泰国法规更新频繁,表内日期为纸质申报的通用死线,电子申报延展与公众假日顺延以官方现行公告为准;具体项目执行前请由顾问团队结合个案出具正式意见。ctacth.com

## 证书条件拆解
把证书拆成一张有责任人的表
逐条抄下证书正文的一般条件与后附页的项目专属条件。出问题的企业极少是主动违规,多数是证书进了档案柜、条件没拆成任何人的日常工作。这张表挂在管理层看得到的地方。
条款编号 | 条件内容 | 类型 | 什么时候要做 | 要什么证据 | 责任人 | 状态 | 上次核对日
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
| 逐条抄自你的证书 | 通用 / 项目专属
◆ 琥珀色单元格 = 须由顾问结合你公司个案核定,不可照抄模板默认值。
本表由中税泰国 CTAC Thailand 顾问团队整理,供了解与内部自查参考,不构成正式委托或专业意见。泰国法规更新频繁,表内日期为纸质申报的通用死线,电子申报延展与公众假日顺延以官方现行公告为准;具体项目执行前请由顾问团队结合个案出具正式意见。ctacth.com